# KEMAJUAN PENELITIAN

Pengisian poin E sampai dengan poin J mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

- HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Berdasarkan tahapan penelitian yang direncanakan pada proposal, berikut adalah hasil yang telah dicapai:

1. Observasi Lapangan
   Dilakukan observasi pada 3 UMKM jasa perawatan rumah tangga di wilayah Semarang, meliputi layanan septic tank cleaning, AC cleaning, plumbing, dan perbaikan pompa air. Observasi mencakup media promosi yang digunakan (banner, brosur, stiker) serta wawancara semi-terstruktur dengan pemilik dan teknisi.

2. Analisis Strategi Visual Branding dan Prinsip Kognitif
   Dirancang strategi visual branding yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HCI kognitif:
   - Norman's Three Levels of Design (visceral: palet profesional, behavioral: booking flow 3 langkah, reflective: testimoni dan sertifikasi teknisi)
   - Hick's Law: navigasi utama dibatasi maksimal 5 item
   - Miller's Law: informasi layanan di-chunk ke dalam paket (Basic, Complete, Emergency)
   - Von Restorff Effect: CTA button diisolasi secara visual
   - Gestalt Principles: service card menggunakan proximity dan similarity
   - Aesthetic-Usability Effect: desain minimalis meningkatkan persepsi kemudahan

3. Pengembangan High-Fidelity Prototype
   Prototype dikembangkan menggunakan Figma melalui 3 siklus iterasi:
   - Iterasi 1: Wireframe low-fidelity dan navigasi dasar
   - Iterasi 2: Penambahan breadcrumbs, progress indicator, dan tabel estimasi harga
   - Iterasi 3: Finalisasi komponen branding, mikro-interaksi CTA, validasi form real-time, dan FAQ interaktif

   Spesifikasi desain:
   - Palet warna: #1E3A5F (primer), #FF6B35 (CTA), #F5F5F5 (latar belakang)
   - Tipografi: Poppins (heading), Inter (body), minimum 16px
   - Layout: 12-column grid, spacing 24px seragam
   - Booking flow: 3 tahap (Pilih Layanan -> Isi Data -> Konfirmasi)
   - Harga transparan: tabel estimasi harga pada first fold

4. Uji Usability dengan Partisipan Gen Z
   Uji usability dengan 10 partisipan Gen Z (usia 18-26) menggunakan metode Concurrent Think-Aloud dan Heuristic Evaluation (Nielsen's 10 Prinsip) masih dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan setelah draft artikel conference mendapatkan review internal.

- STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui APLIKASI PENELITIAN BINUS.

Luaran Wajib: Publikasi Ilmiah pada Conference Internasional

Jenis: Prosiding Conference Internasional
Identitas: ICODIT (International Conference on Computing and Digital Technology)
Status: Dalam tahap persiapan — abstrak dan draft paper sedang disusun. Judul paper: "Visual Branding Strategy and Usability Analysis of Household Service Interface Based on Gen Z User Behavior".

Luaran Tambahan: -

Prototype website (high-fidelity Figma) telah selesai dikembangkan dan siap digunakan untuk sesi uji usability.

- PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk skema BRUN, BPL, PIB-D dan PIB-T). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui APLIKASI PENELITIAN BINUS.

Tidak ada mitra dalam penelitian ini (sesuai skema PPB).

- KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

1. Rekrutmen partisipan Gen Z (usia 18-26) dengan kriteria digital literacy intermediate hingga high untuk sesi think-aloud masih dalam proses. Diperlukan screening awal untuk memastikan kesesuaian karakteristik partisipan.

2. Penyesuaian jadwal pelaksanaan uji usability dan finalisasi paper dengan deadline conference ICODIT memerlukan koordinasi yang ketat antar tim peneliti multidisiplin (Desain Komunikasi Visual, Ilmu Komputer, dan Sistem Informasi).

- RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana penelitian untuk tahun berikutnya berdasarkan capaian saat ini:

1. Finalisasi draft paper untuk disubmit ke ICODIT — penyelesaian abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan hasil awal.

2. Pelaksanaan uji usability dengan 10 partisipan Gen Z menggunakan Concurrent Think-Aloud Protocol dan Heuristic Evaluation oleh 3 ahli UI/UX, setelah draft paper mendapatkan review internal.

3. Analisis data hasil uji usability — clustering temuan kualitatif melalui Affinity Mapping dan prioritisasi perbaikan menggunakan Impact-Effort Matrix.

4. Penyempurnaan prototype berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi.

5. Penyusunan laporan akhir penelitian.
Roadmap Penelitian Keseluruhan:
- Tahun 1 (2025-2026): Observasi, perancangan branding & prototype, uji usability, publikasi conference (ICODIT)
- Tahun 2: Longitudinal field testing dengan demografi lebih luas, integrasi real-time booking, notifikasi WhatsApp, dan pembayaran digital
- Tahun 3: Packaging template UI sebagai open-source asset untuk UMKM nasional, eksplorasi AI as assistant framework

- DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- Darmawan, A., Prasetyo, Y., Hartono, S.: Digital transformation of micro-enterprises in Indonesia: barriers and enablers. Journal of Business Innovation and Management. 7(2), 112–128 (2023).

- Wijaya, G.E., Kuswoyo, C.: The effect of information transparency and interface design on consumer trust in household service providers. Journal of Inspirasi Bisnis dan Manajemen. 8(1), 45–60 (2024).

- Putri, R., Handayani, A., Siregar, M.: Generation Z and digital experience preferences: a case study of on-demand service platforms. Jurnal Psikologi Konsumen. 12(3), 201–215 (2025).

- Pratama, I.G.J., Ardani, W., Putri, I.A.S.: Utilization of digital platforms as a marketing and branding tool for the creative economy post-pandemic. Lensa Ilmiah. 3(1), 28–42 (2022).

- Norman, D.A.: The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books, New York (2013).

- Hart, J., Kapp, K.: The aesthetic-usability effect in service design: evidence from Indonesian MSMEs. Journal of Design Research and Practice. 5(3), 210–224 (2021).

- Perdanakusuma, A.R., Hanggara, B.T., Hasnanursanti, A.R.: Usability analysis of government city official websites using heuristic evaluation method. Jurnal TECNOSCIENZA. 6(2), 429–443 (2022).

- Tianti, A.M., et al.: Enhancing MSME catering business promotion through WordPress-based website development. PENITI BANGSA. 2(2), 100–112 (2024).